横向课题管理全流程说明（线下）

一、横向课题立项、结项流程

1.合同签订

项目负责人自行签订合同并盖章。注意：①OA系统申请校行政用印时，需填写“科技处”作为相关部门，并把合同原件作为附件上传，以供审核。合同名称请是具体项目名称，勿仅填写“科技服务合同”等字样。②目前横向合同无规定版式，需要模板的老师可参考科技部制定的技术服务/技术咨询/技术开发技术转让合同模板。

2.立项备案

合同双方签字盖章后，参照“二、以上各阶段需提交至科技处的材料”说明提交相关材料至科技处立项备案。

3.开票办理（可选）

按财务处规定提交开票申请。

4.二次预算填报

经费到账后，参照《赣东学院横向科研经费管理办法》相关规定，填写并提交《二次预算表》，《二次预算表》经个人签字及科技处盖章后交至财务处作为预算拨付的凭据，后续经费使用须严格按审批后的二次预算执行。

5.相关费用报销及绩效费支取

财务老师依据《二次预算表》将费用拨至项目负责人财务账户上后，可参照财务处相关财务制度进行费用报销。

其中：绩效费支取需按《赣东学院横向科研经费管理办法》，填写《赣东学院横向科研项目绩效支出申请表》，附带项目年度检查报告、中期检查报告或科研项目委托单位验收证明，报科技处及相关部门签字盖章后，向财务提出绩效提取申请。

6.申请项目信息变更

如需进行项目信息的变更，请填写《赣东学院横向课题变更审批表》交至科技处。原则上项目负责人不允许变更，其他信息变更同一会计年度仅允许变更一次，项目结项后不允许变更项目信息。

7.申请结项

项目完成后，参照《赣东学院横向科研经费管理办法》相关规定，提交《科研项目委托单位验收证明》及《赣东学院横向课题结项登记表》至科技处作为结项证明材料。若需支取剩余绩效，步骤同“5.”。

8.结项后剩余费用结转

项目结项后，参照《赣东学院横向科研经费管理办法》相关规定，填写《赣东学院科研专项经费预算调整审批表》进行剩余费用的科目调整。如还需在调整后的费用科目的基础上进行绩效提取，参考前述“5.”环节提交相关材料。

二、以上各阶段需提交至科技处的纸质材料

立项备案

①《赣东学院横向科研项目备案登记申请表》，一份，需相关单位及部门签字盖章。（若需开票，该材料建议准备一式两份，一份留存科技处备案、一份财务预开票时需要作为附件上交。）

②合同原件，一份，需双方盖章后（多页合同建议加盖骑缝章）。

③横向科研项目汇总表，电子版。

二次预算填报

二次预算表，一份，需项目负责人签字、科技处盖章。（该材料建议一式两份，科技处留存一份，交至财务处进行预算拨付的证明材料一份。）

绩效费支取

①《赣东学院横向科研项目绩效支出申请表》，一份，需相关单位及部门签字盖章。（该材料建议准备一式两份，一份需留存科技处备案、一份向财务申请提取绩效时需要作为附件上交。）

② 项目年度检查报告、中期检查报告（适用项目未结项提取绩效）或科研项目委托单位验收证明（适用项目已结项提取绩效），一份，需加盖委托单位公章。

项目信息变更

《赣东学院横向课题变更审批表》，一份，需相关单位及部门签字盖章。

结项

①《科研项目委托单位验收证明》，一份，需加盖委托方公章。

②《赣东学院横向课题结项登记表》，一份，需项目组负责人及成员签字。

结项后剩余费用结转

①《赣东学院科研专项经费预算调整审批表》，一份，需相关单位及部门签字盖章。（该材料建议一式两份，科技处留存一份，财务进行预算调整需留存一份。）

注：上述涉及到的相关材料纸质版交至明德楼339办公室邓老师处，如老师需个人留存对应材料请在上述基础上增加分数。同时对应电子版材料需发送至科技处邮箱（369502594@qq.com）。相关材料模板见附件压缩包。

以上所涉及材料模板如下：

附件1.赣东学院横向科研项目汇总表

附件2.赣东学院横向科研项目备案登记申请表

附件3.赣东学院横向科研项目绩效支出申请表

附件4.二次预算表（横向课题）

附件5.科研项目委托单位验收证明模板（供参考）

附件6.赣东学院横向课题变更审批表

附件7.赣东学院科研专项经费预算调整审批表

附件8.赣东学院横向课题结项登记表

附件1：

赣东学院横向科研项目汇总表

| 序号 | 单位 | 项目负责人 | 手机号 | 所在学院或部门 | 项目组成员 | 项目类别 | 项目名称 | 合作单位 （委托单位） | 项目总额 （万元） | 到账经费（ 万元） | 项目起止年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

赣东学院横向科研项目备案登记申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 立项 转课题 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责（主持）人 |  |  | 所在单位（学院） |  |  |  |  |
| 项目起止年月 |  |  | 合同金额 |  |  |  | 万元 |
| 付款方式 | □一次性 □分期 ① 万元 ② 万元 ③ 万元 ④ 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 委托单位（甲方）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联系地址（邮编） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 | 姓名 | 所在学院 |  |  | 手机号 |  |  |
| 承诺书： 本人作为该项目负责（主持）人，对项目全面负责，所涉材料客观且真实，保证在合同期限内完成所有工作任务，并对合同中涉及的违约责任、保密条款和相关知识产权等问题承担法律责任。横向科研项目登记备案后，将遵守《赣东学院科研项目管理办法》、《赣东学院横向科研项目经费管理办法》及其他相关规定。 项目负责（主持）人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人所在二级单位审核意见： 已对项目内容及合同进行初审，对所涉内容无异议。 学院盖章： 学院负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校科研管理部门审核意见： 部门盖章： 部门负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

正反面打印

附件3：

赣东学院横向科研项目绩效支出申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目批准时间 |  | 计划完 成时间 |  | 项目进 展阶段 |  |
| 预算批复绩效费用的额度 |  | 此前已支出额度 |  | 此次申请额度 |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |  |
| 绩效支出人员及比例 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人申请绩效支出： [说明课题研究进展和成果，是否达到课题申报书所提出的预期目标，是否按原计划进度完成相关任务（限200字以内）；同时，应附上项目年度检查报告、中期检查报告或结项验收（鉴定）报告] 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人所在学院审查意见（单笔支出＜1万元）：[是否按照相关管理办法对本绩效支出申请表中填写内容的真实性、完整性和有效性进行了评审；课题研究是否达到了预期目标；是否同意课题负责人提取绩效支出] 负责人签字： 部门盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 科技处审核意见（1万元≤单笔经费＜10万元）： 负责人签字： 部门盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 分管校领导审批意见（10万元≤单笔经费＜50万元）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 校长审批意见（单笔经费≥50万元）： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：绩效费支取时，须持项目合同原件、经费预算表及项目年度检查、中期检查或结项验收（鉴定）证明，以上证明需得到项目委托方的认可。横向科研绩效费支出额度按照职责划分实行分级审批（见本管理办法第十八条）。

附件4：

二次预算表（横向课题）

| 额度大类 | 额度大类名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目负责人代码（工号） | 额度代码 | 额度名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 25年修订后横向科研项目 | XXX | XXX | XXX | 2301 | 设备费 |  |
|  |  |  |  |  | 2302 | 业务费 |  |
|  |  |  |  |  | 2303 | 劳务费 |  |
|  |  |  |  |  | 2304 | 间接费-管理费 |  |
|  |  |  |  |  | 2305 | 间接费-绩效支出 |  |
|  |  |  |  |  | 2306 | 间接费-税费 |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目归口部门审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

# 项目委托单位验收证明

我单位于2025年X月与赣东学院签订的《XXX》横向科研项目合同，已由赣东学院课题组按合同约定履行完成。该项目合同规定的计划任务已完成，达到了预期目标，同意通过验收。

同意结题。

XXXXX

2025年X月XX日

附件6：

赣东学院横向项目变更审批表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在单位 |  | 项目负责人 |  |
| 工作单位 |  | 联系方式 |  |
| 变更事项及变更说明 | 变更事项： □变更项目负责人 □变更项目管理单位 □调整项目组成员 □改变项目名称 □研究内容有重大调整 □延期一年以上一次 □自行中止项目 □撤项 □其他 变更说明：本部分请详细说明具体变更情况，例如：项目组成员由原来的XXX变更为XXX（排名与该顺序一致）。项目期间由原来的XXX变更为XXX。... |  |  |
| 申请变更原因 | 申请人（签字） 年 月 日 |  |  |
| 科技处 意见 | 负责人（签字） （公章） 年 月 日 |  |  |

注意说明：原则上项目负责人不允许变更，其他信息变更同一会计年度仅允许变更一次，项目结项后不允许变更项目信息

附件7：

赣东学院科研专项经费预算调整审批表

| 项目负责人 | 工号 | 项目名称 | 额度大类名称 | 经济分类科目 | 余额（元） | 调整金额（元） | 调整原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXXXXX | XXXXXX | 修订后横向科研项目 | [2301]设备费 | XXX | -220.00 |  |
|  |  |  |  | [2302]业务费 | XXX | 220.00 |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  | 0.00 |  |
| 项目所在单位审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目归口部门审批意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后勤与保卫管理处审批意见 | （如有“设备费”调整需签署，其他费用可删除此行） |  |  |  |  |  |  |
| 计划财务处审批意见 | （如有“设备费”调整需签署，其他费用可删除此行） |  |  |  |  |  |  |
| 填报说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.各经济分类科目代码参照“附件4 二次预算表（横向课题）”；2.调整金额中调增以正数表示，调减以负数表示，合计数应为0； |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签字： 经办人签字： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |

附件8：

赣东学院横向科研项目结项登记表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责（主持）人 |  |  | 联系电话 |  |
| 所在二级学院 |  |  | 项目起止时间 |  |
| 合同金额 |  |  | 实际到账金额 |  |
| 委托方名称 |  |  | 委托方地址 |  |
| 委托方联系人 |  |  | 委托方联系人电话 |  |
| 课 题 参 与 人 | 姓 名 | 职 称 | 所在二级学院 | 签字 |
| 总结报告（项目成果简介，项目所产生的经济和社会效益，1千字以上） |  |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 科技处（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |